دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام

دانشکده پیراپزشکی

برنامه عملياتي دانشكده پیراپزشکی

سال 1402

تهیه و تدوین:

دکتر ناهید ماسپی مسئول EDO دانشکده

دکتر صیاد بسطامی نژاد ریاست محترم دانشکده

دکتر عذرا کنارکوهی معاون محترم آموزشی دانشکده

و مدیران گروه های دانشکده پیراپزشکی

برنامه عملياتي:

برنامه عملیاتی در واقع بیانگر این امر است که سازمان قصد دارد چه کاری را، چگونه و در چه زمانی انجام دهد و چه کسانی مسئول آن خواهند بود، همچنین بیانگر چگونگی اجرای برنامه استراتژیک سازمان می باشد.

توجه: این برنامه هر 3 ماه یکبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و تحقق یا عدم تحقق اهداف  و راهکارها مورد بررسی قرار می گیرند.

تاریخ پایش و بازنگری برنامه:

- خرداد ماه 1402

- شهریور ماه 1402

- آذر ماه 1402

- اسفند ماه 1402

الف ) آموزشي

| هدف اصلی (A1): توسعه و بهینه سازی زیرساخت ها و فضای آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | ارتقاء فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی دانشکده بر اساس استانداردهای اعتباربخشی | برآورد فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز گروه های آموزشی و واحد های مختلف دانشکده | مدیر گروه یا مسئول واحد/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | مستندات فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز برآورد شده |  |
|  |  | ارسال درخواست افزایش فضای فیزیکی دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه | معاون آموزشی/رئیس دانشکده | ابتدای سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | درخواست تامین اعتبار جهت تجهیز آزمایشگاه های آموزشی | مدیر گروه یا مسئول واحد / معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | ارسال درخواست احداث ساختمان جدید دانشکده پیراپزشکی به معاونت آموزشی دانشگاه | مدیر امور عمومی/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | احداث سالن مطالعه خواهران و برادران در فضای کنونی بین محوطه ساختمان معاونت آموزشی | مدیر امور عمومی/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | میزان پیشرفت احداث سالن مطالعه |  |
|  |  | خریداری تجهیزات گروه رادیولوژی | مدیر گروه/معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | تعداد تجهیزات خریداری شده |  |
| 2 | ارتقاء فضای فیزیکی و تجهیزات آموزش بالین بر اساس استانداردهای اعتباربخشی | تجهیز امکانات آموزشی رشته هوشبری در بیمارستان رازی | مدیران گروه های آموزشی هوشبری / معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | میزان تجهیز امکانات آموزشی رشته هوشبری |  |
|  |  | تجهیز امکانات آموزشی رشته اتاق عمل در بیمارستان رازی | مدیران گروه های آموزشی هوشبری و اتاق عمل/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | میزان تجهیز امکانات آموزشی رشته اتاق عمل |  |
|  |  | تعیین فضای فیزیکی و تجهیز امکانات آموزشی بیمارستان رازی، مصطفی و امام جهت گروه رادیولوژی | معاون آموزشی/ رئیس دانشکده | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | مستندات فضای فیزیکی تجهیز شده برای گروه رادیولوژی در بیمارستان ها |  |
| 3 | افزایش تعداد و تجهیز آزمایشگاه های دانشکده | افزایش آزمایشگاه های آموزشی شامل آزمایشگاه تکمیلی فیزیک و آزمایشگاه ژنتیک | رئیس دانشکده/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد آزمایشگاه های آموزشی ایجاد شده |  |
|  |  | خریداری دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاه دوزیمتری | مدیر گروه/معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | انتهای سال 1402 | تعداد دستگاه های خریداری شده |  |
| 4 | تجهیز مرکز مهارت های بالینی دانشکده بر اساس استانداردهای اعتباربخشی | خریداری تجهیزات مورد نیاز رشته های اتاق عمل و هوشبری | مسئول مرکز مهارت های بالینی/ مدیر گروه | ابتدای 1402 | مستمر | میزان تجهیز مرکز مهارت های بالینی |  |

| هدف اصلی (A2): توسعه و بهینه سازی کیفیت برنامه های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | افزایش مهارت اختصاصی، فردی و اجتماعی اعضای هیات علمی و کارکنان بر اساس استانداردهای اعتباربخشی | نیازسنجی از اعضای هیئت علمی برای برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی مورد نیاز رشته | مدیر گروه / معاون آموزشی | ابتدای نیمسال تحصیلی | ابتدای نیمسال تحصیلی | تعداد کارگاه و دوره تخصصی برگزار شده |  |
|  |  | نیازسنجی از کارشناسان آزمایشگاهها برای برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی مورد نیاز رشته | مدیر گروه / معاون آموزشی | ابتدای نیمسال تحصیلی | ابتدای نیمسال تحصیلی | تعداد کارگاه برگزار شده |  |
|  |  | هماهنگی و برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز | مدیر / EDO کارشناسEDO | ابتدای نیمسال تحصیلی | انتهای نیمسال تحصیلی | کارگاه های برگزار شده |  |
| 2 | تصویب گروه های آموزشی | تامین نیروی هیئت علمی | مدیر گروه/ معاون آموزشی | سال 1402 | پایان 1402 | تعداد هیئت علمی جذب شده |  |
|  |  | درخواست و پیگیری تصویب گروه های آموزشی دانشکده | مدیر گروه/ معاون آموزشی | سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | بررسی مشکلات آموزشی با برگزاری جلسه مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی | مدیر گروه/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | پایان نیمسال | تعداد جلسات برگزار شده |  |
|  |  | پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات گروه ها | مدیر گروه/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | پایان نیمسال | ارائه گزارش |  |
| 3 | ارتقا عملکرد واحد استاد مشاور | پیگیری اختصاص واحد آموزشی به اساتید مشاور | مسئول استاد مشاور/ معاون آموزشی | ابتدای نیمسال تحصیلی | - | پیگیری های انجام شده |  |
| 4 | فعال سازی کمیته دانشجویی توسعه آموزش | اختصاص فضای فیزیکی | مسئول EDO دانشجویی/ مدیر EDO | ابتدای سال 1402 | پایان شهریور | فضای فیزیکی تعیین شده برای کمیته دانشجویی |  |
|  |  | تعیین اعضاء کمیته EDO دانشجویی | مسئول EDO دانشجویی/ مدیر EDO | سال تحصیلی | سال تحصیلی | تعداد اعضاء کمیته EDO دانشجویی مشخص شده |  |
|  |  | تشکیل جلسات کمیته دانشجویی EDO | مسئول EDO دانشجویی/ مدیر EDO | نیمسال تحصیلی | نیمسال تحصیلی | تعداد جلسات برگزار شده |  |
|  |  | نیازسنجی و تشکیل کارگاه های آموزشی دانشجویی | مسئول EDO دانشجویی/ مدیر EDO | نیمسال تحصیلی | نیمسال تحصیلی | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
| 5 | توسعه و ارتقاء آموزش در حیطه دانشجویی | معرفی دانشجویان عضو کمیته برای شرکت در کارگاههای آموزشی برگزار شده در سایر دانشگاهها | مسئول EDO دانشجویی/ مدیر EDO | سال تحصیلی | سال تحصیلی | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | تعیین سرفصل های لازم برای اجرای تم طولی | مدیر گروه/ معاون آموزشی | سال 1402 | انتهای سال 1402 | ارائه گزارش سرفصل های مشخص شده |  |
| 6 | اجرای تم طولی مهارت های بالینی برای رشته های هوشبری و تکنولوژی اتاق | اعلام سرفصل ها به مربیان و دانشجویان کارآموزی | مدیر گروه/ معاون آموزشی | سال 1402 | انتهای سال 1402 | ارائه گزارش اقدامات انجام شده |  |
|  |  | اجرای سرفصل ها بصورت کارگاه و دوره های مهارتی | مدیر گروه/ معاون آموزشی | سال 1402 | انتهای سال 1402 | تعداد کارگاه و دوره های مهارتی انجام شده |  |
|  |  | ارزیابی و نظرخواهی از دانشجویان کارآموز در پایان دوره | مدیر گروه/ معاون آموزشی | سال 1402 | انتهای سال 1402 | نظرسنجی های صورت گرفته |  |
|  |  | پیگیری راه اندازی سامانه لاگ بوک الکترونیک برای دروس عملی | معاون آموزشی/ مدیر گروه | ابتدای نیمسال اول 1402 | مستمر | پیگیری های انجام شده جهت راه اندازی لاگ بوک دروس عملی |  |
| 7 | بهبود کیفیت اجرا و ارزیابی لاگ بوک الکترونیک | ثبت فعالیت ها و اطلاعات دانشجویان | مدیر EDO/ کارشناس EDO | ابتدای نیمسال اول 1402 | مستمر | ارائه گزارش ثبت فعالیت های دانشجویان در سامانه لاگ بوک |  |
|  |  | نظارت بر تکمیل فعالیت های عملی توسط دانشجویان | مدیران گروه/ مدیر EDO | ابتدای نیمسال دوم 1402 | مستمر | نظارت های انجام شده بر فعالیت های دانشجویان |  |

| هدف اصلی (A3): گسترش رشته‌هاي جديد و تحصيلات تكميلي |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | توسعه و بستر سازی رشته های تحصیلات تکمیلی در مقطع ارشد(تصویربرداری پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، طب انتقال خون، بیوتکنولوژی پزشکی) و دکتری انگل شناسی | طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه | معاون آموزشی/ رئیس دانشکده | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد طرح های تصویب شده |  |
|  |  | طرح و تصویب در شورای کلان منطقه | معاون آموزشی/ رئیس دانشکده | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد طرح های تصویب شده در شورای کلان منطقه |  |
|  |  | تعیین و تامین اعضای هیئت علمی | معاون آموزشی/ رئیس دانشکده | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد هیئت علمی جذب شده |  |
|  |  | ثبت درخواست در سامانه شورای گسترش | مسئول رشته/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | ارائه گزارش درخواست های ثبت شده |  |

| هدف اصلی (A4): افزایش تعاملات سازنده ملی و بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | افزایش دانشجویان بین الملل در رشته های پیراپزشکی | رایزنی با معاونت آموزشی دانشگاه جهت افزایش جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی | رئیس دانشکده/معاون دانشگاه | هرنیمسال | انتهای سال | ارائه گزارش رایزنی های انجام شده |  |
|  |  | هماهنگی با معاونت آموزشی جهت گذراندن دوره زبان فارسی توسط دانشجویان بین الملل | رئیس دانشکده/معاون دانشگاه | هرنیمسال | انتهای سال | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | رایزنی با معاونت آموزشی جهت برگزاری دوره زبان انگلیسی برای اعضای هیئت علمی | رئیس دانشکده/معاون دانشگاه | هرنیمسال | انتهای سال | ارائه گزارش رایزنی های انجام شده |  |
|  |  | طراحی سایت انگلیسی دانشکده | رئیس دانشکده/معاون دانشگاه | هرنیمسال | انتهای سال | ارائه گزارش |  |
| 2 | افزایش مشارکت پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی | افزایش تعداد مقالات و طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی با مشارکت همکاران ملی و بین المللی | معاون آموزشی و پژوهشی/ رئیس دانشکده | سال 1402 | مستمر | طرح تحقیقاتی مصوب شده |  |
|  |  | مکاتبه جهت تامین اعتبار هزینه شرکت اعضای هیات علمی در کنگره های ملی و بین المللی | معاون آموزشی و پژوهشی/ رئیس دانشکده | هرنیم سال تحصیلی | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |

| هدف اصلی (A5): گسترش فن‌آوري اطلاعات در آموزش |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | راه اندازی و تجهیز مرکز کامپیوتر بر اساس استانداردهای اعتباربخشی | ارسال درخواست تامین فضای فیزیکی مناسب برای مرکز کامپیوتر | مسئول IT/ معاون آموزشی | سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | ارسال درخواست خرید سخت افزارهای لازم از جمله کامپیوتر، صندلی، پرینتر... | مسئول IT/ معاون آموزشی | یک بار در هفته | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |

| هدف اصلی (A6): حرکت در جهت تاسیس شرکت های دانش بیان و توسعه کارآفرینی(سند توسعه تعالی) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | توسعه فعالیت کارگروه کارآفرینی کسب و کارهای دانش بنیان | برگزاری کارگاه های اقتصاد آموزش و ارتقای بهره وری | دبیر کارگروه کارآفرینی/ معاون آموزشی | ابتدای سال1402 | انتهای سال1402 | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
|  |  | افزایش تعداد دوره های مهارتی حرفه ای کارآفرینی | دبیر کارگروه کارآفرینی/ معاون آموزشی | ابتدای سال1402 | انتهای سال1402 | تعداد دوره های مهارتی انجام شده |  |
|  |  | عقد تفاهم نامه با صنعت | دبیر کارگروه کارآفرینی/ معاون آموزشی | ابتدای سال1402 | انتهای سال1402 | تعداد تفاهم نامه های منعقد شده |  |
|  |  | همکاری با مرکز رشد و دانشکده بهداشت | دبیر کارگروه کارآفرینی/ معاون آموزشی | ابتدای سال1402 | انتهای سال1402 | میزان همکاری های انجام شده |  |

ب) پژوهشی

| هدف اصلی ((B1: توسعه کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | افزایش تعداد مقالات و طرح‌های تحقیقاتی | اعطای گرنت تحقیقاتی | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت افزایش شاخص H-Index دانشکده - افزایش شاخص H-Index اعضای هیات علمی |  |
|  |  | مکاتبه جهت تامین اعتبار هزینه شرکت اعضای هیات علمی در کنگره های ملی و بین المللی | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
| 2 | ارتقاء سطح مجله دانشکده | نمایه مجله در پایگاهای ISCو EBSCO | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | تا زمان تحقق | ارائه گزارش ارتقاء سطح مجله دانشکده |  |
| 3 | برگزاری همایش سالانه در دانشکده | برگزاری همایش سالانه کنگره تروما ( اخذ مجوز، طراحی وبسایت، فراخوان) | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد همایش سالانه برگزار شده |  |
|  |  | برگزاری کنگره پیراپزشکی و سلامت( اخذ مجوز، طراحی وبسایت، فراخوان) | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد کنگره های برگزار شده |  |
| 4 | راه اندازی پژوهشکده های مرتبط با پیراپزشکی | مکاتبه جهت اخذ مجوز تاسیس پژوهشکده تروما | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | مکاتبه جهت اخذ مجوز تاسیس پژوهشکده مغز و اعصاب | کارشناس پژوهش/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
| 5 | توسعه فعالیت‌های کمیته تحقیقات دانشجویی | تامین سالن جلسات جهت کمیته تحقیقات دانشجویان پیراپزشکی | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال1402 | مستمر | ارائه گزارش فضای اختصاص داده شده |  |
|  |  | بازنگری اولویت‌های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی |  |  | تعیین اولویت‌های بازنگری شده |  |
|  |  | فراخوان طرح‌های تحقیقاتی در سطح دانشکده | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | سال 1402 | - | فراخوان های انجام شده |  |
|  |  | برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط اساتید | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال تحصیلی | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
|  |  | برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط دانشجویان | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال تحصیلی | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
|  |  | تشکیل جلسات دوره ای کمیته تحقیقات | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد جلسات برگزار شده |  |
|  |  | پایش و ارزیابی کمیته توسط معاون پژوهشی دانشکده | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال 1402 | فعالیت‌های کمیته تحقیقات دانشجویی ارزیابی شده |  |
|  |  | ارزیابی دوره ای کمی و کیفی کمیته تحقیقات دانشجویی و ارسال گزارش عملکرد به معاونت تحقیقات | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال 1402 | فعالیت های کمی و کیفی ارزیابی شده |  |
|  |  | درخواست افزایش سقف بودجه طرح های تحقیقاتی | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال 1402 | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | همکاری جهت برگزاری کنگره سالیانه دانشجویی | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال 1402 | همکاری های انجام شده جهت برگزاری کنگره |  |
|  |  | مکاتبه جهت اختصاص بودجه به منظور فعالیت های دانشجویی در سطح دبیران | مسئول کمیته تحقیقات دانشکده/ معاون پژوهشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال 1402 | مکاتبات انجام شده |  |

ج) دانشجویی:

| هدف اصلی (C1): تربیت مهارت محور دانشجویان متناسب با نیازهای جامعه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | توسعه فعالیت انجمن های علمی | اختصاص فضای فیزیکی مجزا انجمن | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | پایان سال | فضای مشخص شده برای انجمن علمی |  |
|  |  | برگزاری انتخابات انجمن علمی | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال 1402 | پایان سال | ارائه گزارش برگزاری انتخابات |  |
|  |  | تشکیل شورای نظارت دانشکده | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال تحصیلی | پایان سال | شوراهای تشکیل شده |  |
|  |  | تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی در شورای نظارت دانشکده | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال تحصیلی | پایان سال | برنامه های تصویب شده |  |
|  |  | پیگیری مصوبات شورای نظارت | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال 1402 | مستمر | پیگیری های انجام شده |  |
|  |  | رای گیری و تغییر چارت اعضاء مرکزی و عادی انجمن های علمی | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال تحصیلی | پایان سال | ارائه گزارش چارت تغییر یافته |  |
| 2 | افزایش مهارت های بالینی دانشجویان | برگزاری کارگاه های تخصصی مهارتی | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال تحصیلی | پایان سال | تعداد کارگاه های تشکیل شده |  |
|  |  | برگزاری مسابقات علمی | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز هر نیمسال | پایان نیمسال | تعداد مسابقات انجام شده |  |
|  |  | برگزاری مدرسه تابستانه | مسئول انجمن علمی/ معاون آموزشی | آغاز سال 1402 | پایان نیمسال | ارائه گزارش برگزاری مدرسه تابستانه |  |

د) کارکنان:

| هدف اصلی (D1): توسعه و تعالی اخلاق حرفه ای |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
|  |  | تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده | رابط فرهنگی/ رئیس دانشکده | ابتدای سال 1402 | مستمر | ارائه گزارش |  |
| 1 | نهادینه سازی اخلاق و رفتار حرفه ای | برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای و سازمانی | رابط فرهنگی/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد کارگاه های تشکیل شده |  |
|  |  | برگزاری کارگاه منشور حقوق بیمار در بیمارستان | رابط فرهنگی/ معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | تعداد کارگاه های تشکیل شده |  |
| 2 | اجرای آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای | جلسه توجیهی آیین نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای | مدیران گروهها/معاون آموزشی | سال 1402 | - | تعداد جلسات برگزار شده |  |
|  |  | ملزم نمودن کارکنان و اعضای هیئت علمی بر رعایت پوشش حرفه ای | رابط فرهنگی/ معاون آموزشی | سال 1402 | مستمر | ارائه گزارش |  |
|  |  | تعیین سرفصل ها بصورت کوریکولوم پنهان | مدیران گروهها/معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | سرفصل های مشخص شده |  |
| 3 | اجرای اخلاق حرفه بصورت تم طولی | اجرای سرفصل های تعیین شده بصورت تم طولی | مدیران گروهها/معاون آموزشی | ابتدای سال 1402 | مستمر | ارائه گزارش |  |

د ) اجرایی:

| هدف اصلی (E1): تامین نیروی انسانی هیات علمی و غیر هیات علمی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | تکمیل کادر هیئت علمی | نیازسنجی نیروی هیئت علمی بر اساس چارت سازمانی | معاون آموزشی/رئیس دانشکده | سال 1402 | - | ارائه گزارش تعداد هیئت علمی مورد نیاز |  |
|  |  | اصلاح چارت سازمانی با توجه به نیاز دانشکده | معاون آموزشی/رئیس دانشکده | سال 1402 | - | چارت سازمانی اصلاح شده |  |
|  |  | اعلام نیاز هیئت علمی به امور هیئت علمی جهت درج در فراخوان | معاون آموزشی/رئیس دانشکده | سال 1402 | - | مکاتبات انجام شده |  |
| 2 | تکمیل نیروی کارشناسی | پیگیری تبدیل وضعیت کارشناسان | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | سال 1402 | - | پیگیری های صورت گرفته |  |
|  |  | افزایش تعداد کارشناس آزمایشگاه ها | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | سال 1402 | - | تعداد کارشناسان جذب شده |  |
|  |  | نیازسنجی نیروی کارشناسی جدید | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | سال 1402 | - | ارائه گزارش تعداد کارشناسان مورد نیاز |  |
|  |  | درخواست نیروی کارشناس به معاونت توسعه | معاون آموزشی/رئیس دانشکده | سال 1402 | - | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | پیگیری جذب کارشناس | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | سال 1402 | - | پیگیری های صورت گرفته |  |

| هدف اصلی (E2): نظارت بر امور اداری دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | تشکیل مستمر جلسات شورای اداری دانشکده | تهیه برنامه زمان بندی و اطلاع رسانی به کارکنان دانشکده | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | ابتدای نیم سال تحصیلی | ابتدای نیم سال تحصیلی | برنامه تهیه شده |  |
|  |  | برگزاری و پیگیری مصوبات جلسات | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | روز جلسه | مستمر | تعداد جلسات برگزار شده |  |

| هدف اصلی ((E3: توسعه منابع مالی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | درآمدزایی بخش امور اداری | برگزاری جلسات هم اندیشی برای یافتن پتانسل های درآمدزایی دانشکده | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | ابتدای نیم سال تحصیلی | مستمر | تعداد جلسات برگزار شده |  |
|  |  | برنامه ریزی و مکاتبات لازم جهت درآمدزایی | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | ابتدای نیم سال تحصیلی | مستمر | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | پیگیری اقدامات انجام شده | مدیر امور عمومی/ رئیس دانشکده | ابتدای نیم سال تحصیلی | مستمر | اقدامات انجام شده |  |

| هدف اصلی ((E4: ارتقای فعالیت فرهنگی اعضای هیئت علمی و کارکنان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | ارتقاء کمی و کیفی مراسمات مذهبی و فرهنگی | تهیه برنامه زمان بندی | رابط فرهنگی/مدیر امور عمومی | ابتدای نیم سال تحصیلی | مستمر | برنامه زمانی تهیه شده |  |
|  |  | مکاتبه جهت برگزاری اردوها، مراسمات مذهبی و فرهنگی | رابط فرهنگی/مدیر امور عمومی | روز جلسه | روز جلسه | مکاتبات انجام شده |  |
|  |  | برگزاری اردوهای جهادی | رابط فرهنگی/مدیر امور عمومی | ابتدای نیم سال تحصیلی | مستمر | تعداد برنامه های انجام شده |  |
|  |  | برگزاری مسابقات مذهبی با محوریت برگزاری کنندگی دانشکده | رابط فرهنگی/مدیر امور عمومی | ابتدای نیم سال تحصیلی | مستمر | تعداد برنامه های انجام شده |  |

| هدف اصلی ((E5: اجرای برنامه عملیاتی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف اختصاصی | فعالیت | مسئول پیگیری/اجرا | زمان شروع | زمان پایان | مستندات پایش | گزارش پیشرفت (درصد تحقق هدف) |
| 1 | ارزیابی اجرای برنامه عملیاتی | ارائه مستندات توسط واحدهای مربوطه | کارشناس EDO/ مدیر EDO | سال 1402 | پایان 1402 | مستندات ارائه شده |  |
|  |  | بررسی و ارزیابی مستندات در جلسه شورای پایش برنامه عملیاتی | کارشناس EDO/ مدیر EDO | سال 1402 | پایان 1402 | جلسات برگزار شده |  |
|  |  | ابلاغ نواقص به واحدها و اقدام اصلاحی | کارشناس EDO/ مدیر EDO | سال 1402 | پایان 1402 | ارائه گزارش |  |
|  |  | بررسی نهایی در شورای برنامه عملیاتی | کارشناس EDO/ مدیر EDO | سال 1402 | پایان 1402 | جلسات برگزار شده |  |
|  |  | ارسال مستندات به معاونت آموزشی دانشگاه | کارشناس EDO/ مدیر EDO | سال 1402 | پایان 1402 | ارائه گزارش |  |